**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КУРЧАТОВА**

**КУРСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**от 30 сентября 2015 г. № 1190**

**Об утверждении муниципальной программы**

**«Развитие культуры в городе Курчатове Курской области**

**на 2016-2020 годы»**

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, распоряжением администрации города Курчатова от 10.08.2015 № 313-р «Об утверждении перечня муниципальных программ города Курчатова Курской области, реализация которых намечается с 2016 года», администрация города Курчатова ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить муниципальную программу города Курчатова Курской области « Развитие культуры в городе Курчатове Курской области на 2016-2020 гг.» (Приложение).

2. Считать утратившим силу с 1 января 2016 года:

-постановление администрации города Курчатова от11 октября 2013 № 1482 «Развитие культуры города Курчатова Курской области на 2014-2020 годы»;

- постановление администрации города Курчатова от 28 апреля 2014 г. № 458 о внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры города Курчатова Курской области на 2014-2020 годы», утвержденную постановлением администрации города Курчатова от 11.10.2013 №1482;

- постановление администрации города Курчатова от 07 августа 2014 №856. о внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры города Курчатова Курской области на 2014-2020 годы», утвержденную постановлением администрации города Курчатова от 11.10.2013 №1482;

- постановление администрации города Курчатова от 14 июля 2014 г. № 748 о внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры города Курчатова Курской области на 2014-2020 годы», утвержденную постановлением администрации города Курчатова от 11.10.2013 № 1482;

- постановление администрации города Курчатова от 24 декабря 2014 г. № 1592 о внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры города Курчатова Курской области на 2014-2020 годы»;

- постановление администрации города Курчатова  №1310 от 14.11.2014 о внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры города Курчатова Курской области на 2014-2020 годы»;

- постановление администрации города Курчатова от 25 марта 2015 г. № 401 о внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры города Курчатова Курской области на 2014-2020 годы»;

- постановление администрации города Курчатова от 10 апреля 2015 г. № 470 о внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры города Курчатова Курской области на 2014-2020 годы»;

- постановление администрации города Курчатова от 05 мая 2015 г. № 578 о внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры города Курчатова Курской области на 2014-2020 годы»;

- постановление администрации города Курчатова №688 от 02 июня 2015 г. о внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры города Курчатова Курской области на 2014-2020 годы»;

- постановление администрации города Курчатова от 03 июля 2015 № 832 о внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры города Курчатова Курской области на 2014-2020 годы»;

- постановление администрации города Курчатова от 21.08.2015 № 1043 о внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры города Курчатова Курской области на 2014-2020 годы».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы администрации города Р.А. Кузнецову.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2016 года и подлежит официальному опубликованию.

И.о.Главы города Р.А.Кузнецова

Приложение

к постановлению администрации

города Курчатова

от 30.09.2015 № 1190 .

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА   
«РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ В ГОРОДЕ КУРЧАТОВЕ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2016-2020 годы»**

Ответственный исполнитель: Управление по культуре, спорту и

делам молодёжи администрации

города Курчатова

Дата составления проекта: август 2015 г.

Исполнитель - Ермакова Наталья Владимировна - начальник Управления по культуре, спорту и делам молодежи администрации города

8 (47131) 4-96-41

Приложение №1

к муниципальной программе

«Развитие культуры в городе Курчатове Курской области

на 2016-2020 годы»

**Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы«Развитие культуры в городе Курчатове Курской области на 2016-2020 годы», подпрограмм муниципальной программы,  
и их значениях**

| №  п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Отчет | Оценка | Значения показателей | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Муниципальная программа «Развитие культуры в городе Курчатове Курской области на 2016-2020 годы»** | | | | | | | | | |
| 1. | Уровень удовлетворённости населения качеством предоставляемых услуг | Процент | 97,8 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 99 |
| 2. | Среднее число зрителей, участвующих в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых учреждениями культуры | Кол-во человек | 22790 | 22700 | 22700 | 22700 | 23000 | 23300 | 23500 |
| 3. | Увеличение количества талантливых исполнителей, участвующих в конкурсах и фестивалях различного уровня | Кол-во человек | 350 | 310 | 320 | 330 | 340 | 350 | 360 |
| 1. **Подпрограмма «Искусство на 2016-2020 годы»** | | | | | | | | | |
| 1.1. | Среднее число участников клубных формирований | Кол-во человек | 653 | 650 | 650 | 650 | 700 | 700 | 700 |
| 1.2. | Количество клубных формирований | шт | 30 | 28 | 27 | 28 | 29 | 30 | 30 |
| 1.3. | Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа от нормативной потребности | процент | 49,6 | 49,6 | 49,6 | 67 | 67 | 67 | 67 |
| 1. **Подпрограмма «Наследие на 2016-2020 годы»** | | | | | | | | | |
| 2.1. | Количество экземпляров новых поступлений в фонды библиотек | Кол-во экземпляров | 934 | 1000 | 300 | 300 | 400 | 500 | 500 |
| 2.2. | Охват населения библиотечным обслуживанием | процент | 53,4 | 51,5 | Не менее 50 | Не менее  50 | Не менее  50 | Не менее 50 | Не менее 50 |
| 2.3. | Уровень обеспеченности библиотеками от нормативной потребности | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Приложение №2

к муниципальной программе

«Развитие культуры в городе Курчатове

Курской области на 2016-2020 годы»

**Перечень ведомственных целевых программ и основных мероприятий муниципальной программы**

**«Развитие культуры в городе Курчатове Курской области на 2016-2020 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятий ведомственной целевой программы, мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия | Ответственный исполнитель, (ФИО, должность) | Срок | | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Последствия нереализации основного мероприятия | Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы)  (с приложением №1) |
|  |  | Начала реализации | Окончания реализации |  |  |  |
| **1** | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. **Подпрограмма «Искусство на 2016-2020 годы»** | | | | | | |
| Основное мероприятие 1.1.  Организация культурно-досуговой деятельности | Управление по культуре, спорту и делам молодёжи администрации города | 2016 г. | 2020г. | Вовлечение большего числа жителей к участию в культурной жизни города; популяризация среди широких слоёв населения культуры и искусства.  Улучшение качества оказываемых услуг населению | Нарушение прав граждан на участие в культурной жизни. Отсутствие развития мастерства исполнителей и творческих коллективов, снижение имиджа города Курчатова за пределами региона. | Оказывает влияние на показатель:  уровень удовлетворенности населением качеством предоставляемых услуг (1) |
| Основное мероприятие 1.2 Развитие инфраструктуры в сфере культуры | Комитет городского хозяйства;  МАУК «Дворец культуры»;  МКУКМЦ «Комсомолец» | 2016 г. | 2020г. | Повышение эффективности деятельности учреждений культуры, открытие кинозала, предоставление услуги кинопоказа | Отсутствие развития сферы культуры.  Отсутствие в городе кинозала, не предоставление услуги кинопоказа | Оказывает влияние на показатель:  уровень удовлетворенности населением качеством предоставляемых услуг (1) |
| Основное мероприятие 1.3  Обеспечение выполнения функций муниципальных казённых учреждений культуры | МКУКМЦ «Комсомолец»;  МКОУ ДО «Курчатовская детская школа искусств» | 2016 г. | 2020г. | Повышение качества предоставляемых услуг учреждениями культуры и искусства; реализация в полном объеме мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры в городе Курчатове на 2016-2020 годы», достижение ее целей и задач | Снижение качества и количества услуг, оказываемых подведомственными учреждениями населению | Оказывает влияние на показатель:  уровень удовлетворенности населением качеством предоставляемых услуг (1);  среднее число участников клубных формирований (1.1.);  среднее число зрителей, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых учреждениями культуры (2) |
| Основное мероприятие 1.4.  Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МАУК «ДК» (субсидия) | МАУК «ДК» | 2016 г. | 2020г. | Повышение качества предоставляемых услуг учреждениями культуры и искусства; реализация в полном объеме мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры в городе Курчатове на 2016-2020 годы», достижение ее целей и задач | Снижение качества и количества услуг, оказываемых подведомственными учреждениями населению | Оказывает влияние на показатель:  уровень удовлетворенности населением качеством предоставляемых услуг (1);  среднее число участников клубных формирований (1.1.);  среднее число зрителей, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых учреждениями культуры (2) |
| 1. **Подпрограмма «Наследие на 2016-2020 годы»** | | | | | | |
| Основное мероприятие 2.1  Развитие библиотечного дела | МКУК «ЦБС» | 2016 г. | 2020 г. | Сохранение стабильности в охвате населения библиотечным обслуживанием, увеличение количества экземпляров новых поступлений в фонды библиотек, улучшение качества библиотечного обслуживания населения области | Отставание системы библиотечного обслуживания от уровня других регионов;  Снижение качества оказания муниципальных услуг в области библиотечного дела | Оказывает влияние на показатели:  охват населения библиотечным обслуживанием (2.2.);  количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды (2.1.) |
| Основное мероприятие 2.2.  Обеспечение деятельности МКУК «ЦБС» | МКУК «ЦБС» | 2016 г. | 2020 г. | Повышение качества предоставляемых услуг МКУК «ЦБС»; реализация в полном объеме мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры в городе Курчатове на 2016-2020 годы», достижение ее целей и задач | Снижение качества и количества услуг, оказываемых МКУК «ЦБС» населению | Оказывает влияние на показатели:  удовлетворенности населением качеством предоставляемых услуг (1);  охват населения библиотечным обслуживанием (2.2.); |
| Основное мероприятие 2.3.  Издание книг местных авторов | МКУК «ЦБС» | 2016 г. | 2020 г. | Развитие литературного творчества г. Курчатова | Снижение творческой активности литераторов г. Курчатова | Оказывает влияние на показатели:  удовлетворенности населением качеством предоставляемых услуг (1); |

Приложение №3

к муниципальной программе

«Развитие культуры в городе Курчатове

Курской области на 2016-2020 годы»

**Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации муниципальной программы (при оказании муниципальными учреждениями города Курчатова муниципальных услуг (работ) в рамках муниципальной программы)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной услуги (работы), показателя объема услуги целевой программы, подпрограммы, основного мероприятия | Значение показателя объема услуги | | | Расходы городского бюджета на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), тыс. руб. | | | |
| 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2016 г. | | 2017 г. | 2018 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 |
| Подпрограмма 1 «Искусство на 2016-2020 годы» | | | | | | | |
| Мероприятие 1.3.Обеспечение выполнения функций муниципальных учреждений культуры: | | | | | | | |
| **Наименование муниципальной услуги (работы): 1. Организация мероприятий: народные гуляния, праздники** | | | | | | | |
| Показатель объема: | Количество мероприятий, единиц | | | | | | |
| МАУК «Дворец культуры» | 7 | 7 | 7 | 947,7 | 900,8 | | 1009,6 |
| **Наименование муниципальной услуги (работы): 2. Организация показа концертов и концертных программ** | | | | | | | |
| Показатель объема: | Количество концертов, единиц | | | | | | |
| МАУК «Дворец культуры» | 36 | 36 | 36 | 7226,3 | 8107,7 | | 9231,0 |
| **Наименование муниципальной услуги (работы): 3. Организация деятельности клубных формирований самодеятельного народного творчества** | | | | | | | |
| Показатель объема: | Число клубных формирований, единиц | | | | | | |
| МАУК «Дворец культуры» | 12 | 12 | 12 | 3672,4 | 3860,8 | | 4182,8 |
|  |  |  |  |  |  | |  |

Приложение № 4

к муниципальной программе

«Развитие культуры в городе Курчатове

Курской области на 2016-2020 годы»

**Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры в городе КурчатовеКурской области на 2016-2020 годы» за счет средств городского бюджета (тыс. руб.)**

| **Статус** | **Наименование муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы, основного мероприятия** | **Ответственный исполнитель, соисполнители, муниципальный заказчик-координатор** | **Код бюджетной классификации** | | | | | **Расходы (тыс. руб.), годы** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ГРБС** | **Рз** | **Пр** | **ЦСР** | **ВР** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** |
| **Муниципальная программа** | **Развитие культуры в городе Курчатове Курской области на 2016-2020 годы** | Всего,  в том числе: | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **81029,55** | **98905,08** | **62640,63** | **63325,63** | **72240,63** |
|  |  | Управление по культуре, спорту и делам молодёжи администрации города | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | 1300 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
|  |  | МАУК «Дворец культуры» | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | 11846,4 | 12869,4 | 14423,4 | 14423,4 | 14423,4 |
|  |  | МКУК «ЦБС» | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | 12773,51 | 13475,39 | 14140,68 | 14190,68 | 14240,68 |
|  |  | МКОУ ДО «Курчатовская ДШИ» | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | 18860,89 | 19717,60 | 21550,28 | 21550,28 | 21550,28 |
|  |  | МКУКМЦ «Комсомолец» | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | 9937,36 | 8833,28 | 9095,67 | 9730,67 | 18595,,67 |
|  |  | Комитет городского хозяйства | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | 26315,79 | 37622,81 | - | - | - |
| **Подпрограмма 1** | **«Искусство на 2016-2020 годы»** | **Всего** |  |  |  |  |  | **68256,04** | **85429,69** | **48499,95** | **49134,95** | **57999,95** |
| **Основное мероприятие 1.1.** | **Организация культурно-досуговой деятельности** | Управление по культуре, спорту и делам молодёжи администрации города | 001 | 01 | 13 | 01101с1463 | 200 | 1300 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
| Мероприятие 1.1.1. | Организация и проведение общегородских мероприятий |  |  |  |  |  | 1200 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Мероприятие 1.1.2. | Интеграция культуры города в российское и мировое культурное пространство |  |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **Основное мероприятие 1.2.**  Мероприятие 1.2.1.  Мероприятие 1.2.2.  Мероприятие  1.2.3.  Мероприятие 1.2.4.  Мероприятие 1.2.5. | **Развитие инфраструктуры в сфере культуры:**  Строительство объекта «Дом культуры с библиотекой и кинозалом в комплексе зданий общественно-торгового центра в г. Курчатове Курской области. II пусковой комплекс (корректировка)» | Комитет городского хозяйства; | 006 | 08 | 04 | 01102с1417 | 414 | 26315,79  25714,08 | 37622,81  36762,56 | -  - | 635  - | 9500  - |
| Строительный контроль | Комитет городского хозяйства; | 006 | 08 | 04 | 01102с1417 | 414 | 550,28 | 786,72 |  |  |  |
| Авторский надзор | Комитет городского хозяйства; | 006 | 08 | 04 | 01102с1417 | 414 | 51,43 | 73,53 |  |  |  |
| Реконструкция малого зала  МЦ «Комсомолец» | МКУКМЦ «Комсомолец» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9500 |
| Ремонт кинобудки МЦ «Комсомолец» | МКУКМЦ «Комсомолец» |  |  |  |  |  |  |  |  | 635 |  |
| Мероприятие 1.2.6. | Приобретение киновидео оборудования для кинозала МАУК «ДК» | МАУК «ДК» |  |  |  |  |  |  | 5000 |  |  |  |
| **Основное мероприятие 1.3** | **Обеспечение выполнения функций муниципальных казенных учреждений культуры** |  | 001 |  |  | 01103 с 1401 | 100  200  800 | 40644,65 | 41420,28 | 45069,35 | 45069,35 | 45069,35 |
| 1.3.1. МКУКМЦ «Комсомолец» | МКУКМЦ  «Комсомолец» | 001 | 08 | 01 | 01103  с1401 | 100  200  800 | 9937,36 | 8833,28 | 9095,67 | 9095,67 | 9095,67 |
| 1.3.2. МКОУ ДО «Курчатовская ДШИ» | МКОУ ДО «Курчатовская ДШИ» | 001 | 07 | 02 | 01103 с1401 | 100  200  800 | 18860,89 | 19717,60 | 21550,28 | 21550,28 | 21550,28 |
| **Основное мероприятие 1.4.** | Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МАУК «ДК» (субсидии) | МАУК «ДК» | 001 | 08 | 01 | 01104с1401 | 600 | 11846,4 | 12869,4 | 14423,4 | 14423,4 | 14423,4 |
| **Подпрограмма 2** | «Наследие на 2016-2020 годы» | **Всего:** |  |  |  |  |  | **12773,51** | **13475,39** | **14140,68** | **14190,68** | **14240,68** |
| **Основное мероприятие 2.1** | Развитие библиотечного дела | МКУК «ЦБС» | 001 | 08 | 01 | 01201с1442 | 200 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| **Основное мероприятие 2.2.** | Обеспечение выполнения функций МКУК «ЦБС» | МКУК «ЦБС» | 001 | 08 | 01 | 01202с1401 | 100  200  800 | 12673,51 | 13255,39 | 13840,68 | 13840,68 | 13840,68 |
| **Основное мероприятие 2.3.** | Издание книг местных авторов | МКУК «ЦБС» | 001 | 08 | 01 | 01203с1401 |  |  | 70 | 100 | 100 | 100 |

Приложение №5

к муниципальной программе

«Развитие культуры в городе Курчатове

Курской области на 2016-2020 годы»

**Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета,  
областного бюджета, городского бюджетов и внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы «Развитие культуры в городе Курчатове Курской области на 2016-2020 годы» (тыс. руб.)**

| **Статус** | **Наименование муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы, основного мероприятия** | **Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, муниципальный заказчик (заказчик-координатор)** | **всего** | **Оценка расходов (тыс. руб.), годы** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **2016 г.** | **2017 г.** | **2018 г.** | **2019 г.** | **2020 г.** |
| **1** | **2** | **3** | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Муниципальная программа** | **«Развитие культуры в г. Курчатове Курской области на 2016-2020 годы»** | **всего** | 378141,52 | **81029,55** | **98905,08** | **62640,63** | **63325,63** | **72240,63** |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| городской бюджет | 378141,52 | **81029,55** | **98905,08** | **62640,63** | **63325,63** | **72240,63** |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| **Подпрограмма 1** | **«Искусство на 2016-2020 годы»** | **всего** | **309320,58** | **68256,04** | **85429,69** | **48499,95** | **49134,95** | **57999,95** |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| городской бюджет | **309320,58** | **68256,04** | **85429,69** | **48499,95** | **49134,95** | **57999,95** |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| **Основное мероприятие 1.1.** | Организация культурно-досуговой деятельности | городской бюджет | 7700 | 1300 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
|  | Организация и проведение общегородских мероприятий | городской бюджет | 7200 | 1200 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
|  | Интеграция культуры города в российское и мировое культурное пространство | городской бюджет | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **Основное мероприятие 1.2.** | Развитие инфраструктуры в сфере культуры:  1.2.1.Строительство объекта «Дом культуры с библиотекой и кинозалом в комплексе зданий общественно-торгового центра в г. Курчатове Курской области. II пусковой комплекс (корректировка)» | городской бюджет | 79073,6 | 26315,79 | 42622,81 | - | 635 | 9500 |
| 62476,64 | 25714,08 | 36762,56 |  |  |  |
|  | 1.2.1.1. Строительный контроль | городской бюджет | 1337 | 550,28 | 786,72 |  |  |  |
|  | 1.2.1.2.  Авторский надзор | городской бюджет | 124,96 | 51,43 | 73,53 |  |  |  |
|  | 1.2.2. Реконструкция малого зала  МЦ «Комсомолец» | городской бюджет | 9500 |  |  |  |  | 9500 |
|  | 1.2.3. Ремонт кинобудки МЦ «Комсомолец» | городской бюджет | 635 |  |  |  | 635 |  |
|  | 1.2.4.Приобретение киновидео оборудования для кинозала МАУК «ДК» | городской бюджет | 5000 |  | 5000 |  |  |  |
| **Основное мероприятие 1.3.** | Обеспечение выполнения функций муниципальных казенных учреждений: | городской бюджет | 217272,95 | 40610,25 | 411566,8 | 46849,95 | 46849,95 | 46849,95 |
| 1.3.1. МКУКМЦ «Комсомолец» | городской бюджет | 46057,65 | 9937,36 | 8833,28 | 9095,67 | 9095,67 | 9095,67 |
| 1.3.2. МКОУДО «Курчатовская ДШИ» | городской бюджет | 103229,3 | 18860,89 | 19717,60 | 21550,28 | 21550,28 | 21550,28 |
| **Основное мероприятие 1.4.** | Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МАУК «ДК» (субсидии) | городской бюджет | 67986 | 11846,4 | 12869,4 | 14423,4 | 14423,4 | 14423,4 |
| **Подпрограмма 2** | **«Наследие на 2016-2020 годы»** | **всего** | **68820,94** | **12773,51** | **13475,39** | **14140,68** | **14190,68** | **14240,68** |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| городской бюджет | **68820,94** | **12773,51** | **13475,39** | **14140,68** | **14190,68** | **14240,68** |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| **Основное мероприятие 2.1** | Развитие библиотечного дела | городской бюджет | 1000 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| **Основное мероприятие 2.2.** | Обеспечение выполнения функций МКУК«ЦБС» | городской бюджет | 67450,94 | 12673,51 | 13255,39 | 13840,68 | 13840,68 | 13840,68 |
| **Основное мероприятие 2.3.** | Издание книг местных авторов | городской бюджет | 370 |  | 70 | 100 | 100 | 100 |