## Карточка
Карточка проекта |  | "Оптимизация процесса предварительного согласования предоставления земельного участка " .
(наименование проекта)
Согласовано: | [5 empty] | Утверждаю:
Заместитель главы |  |  |  |  | Глава муниципального образования "город ХХХХХХХХХ"
Дата, подпись, ФИО |  |  |  |  | Дата, подпись, ФИО
1. Вовлеченные лица и рамки проекта |  |  |  | 2. Обоснование выбора
Заказчик процесса: | Глава муниципального образования "город ХХХХХХ" Петров А.А. |  |  | Ключевой риск: | Неудовлетворенность населения сроками предоставления услуги
Владелец процесса: | Зам. Главы Федоренков А.В.
Периметр проекта: | Управление ГХ и ПК г. ХХХХХХХХХ, Юридический огтдел, Управление ИиЗО г. ХХХХХХХХХ, Аппарат администрации |  |  | Проблемы: | Отказ заявителей от электронной подачи заявлений в администрацию через гос.услуги
Границы процесса: | от подачи заявления до до регистрации постановления Администрации МО г.ХХХХХХХХХХ
Руководитель проекта: | Зам. Главы Иванов И.И.
Команда проекта: | Начальник отдела строительства и ремонтов М.В. Кокурина,специалист 1 категории Е.Г. Карпикова
3. Цели и плановый эффект |  |  |  | 4. Ключевые события проекта
Наименование показателей |  | Текущий показатель* | Целевой показатель** | Наименование этапа |  | Дата начала | Дата окончания
Временя предоставления услуги (ВПП), дней |  | 20 | 12* | 1. Старт проекта |  |  | 2026-07-01
|  |  |  | 2. Диагностика и целевое состояние |  | 2026-07-02 | 2026-09-05
|  |  |  | ● Разработка текущей карты процесса |  | 2026-07-02 | 2026-07-16
|  |  |  | ● Анализ проблем и потерь |  | 2026-07-16 | 2026-07-30
|  |  |  | ● Разработка идеальной и целевой карты процесса |  | 2026-07-31 | 2026-08-14
|  |  |  | ● Разработка плана мероприятий |  | 2026-08-15 | 2026-08-29
* Текущий и целевой показатель будут уточнен после проведения картирования |  |  |  | 3. Kick-off. Защита плана мероприятий перед заказчиком |  |  | 2026-09-05
|  |  |  | 4. Внедрение улучшений |  | 2026-09-06 | 2026-11-05
Дополнительные эффекты: |  |  |  | 5. Мониторинг результатов |  | 2026-09-27 | 2026-10-11
|  |  |  | 6. Закрытие проекта |  |  | 2026-11-12
|  |  |  | 7. Закрепление резутьтатов |  | 2026-11-05 | 2026-12-05
|  |  |  | Руководитель проекта: |  | Кузнецов А.В.
Подпись, ФИО, дата
Formulas:
Дата начала = [Дата окончания, row above]+1
Дата начала = [Дата начала, row above]
Дата окончания = [Дата начала]+14
Дата окончания = [Дата окончания, row above]+7

## Пример заполнения
Карточка проекта |  | "Улучшение качества предоставления государственной услуги по выдачи разрешения на совершение сделки "
(наименование проекта)
Согласовано: | [5 empty] | Утверждаю:
Зам. Председателя правительства Пермского края |  |  |  |  | Министр социального развития Пермского края
Дата, подпись, ФИО |  |  |  |  | Дата, подпись, ФИО
1. Вовлеченные лица и рамки проекта |  |  |  | 2. Обоснование выбора
Заказчик процесса: | Кто пользуется проектом или кто инициирует проект проект |  |  | Ключевой риск: | Нарушение сроков предоставления государственной услуги
Владелец процесса: | Тот кто непосредственно руководит данным процессом |  |  |  | Последствия, которые возникнут для заказчика, если проблемы будут не решены
Периметр проекта: | Структурные подразделения, где реализуется проект |  |  | Проблемы: | 1. Прием документов на уровне МФЦ не в полном объеме
Границы процесса: | От точки входа, до точки выхода процесса |  |  |  | 2.
Руководитель проекта: | Ф.И.О.- должность |  |  | Сформулируйте приоритетную проблему, которую нужно решить в рамках реализации проекта по улучшению. Если проблем много, определите наиболее значимую проблему, с максимально возможным эффектом от ее решения.
Команда проекта: | Участники реализующие проект Ф.И.О. - должность
3. Цели и плановый эффект |  |  |  | 4. Ключевые события проекта
Наименование показателей |  | Текущий показатель* | Целевой показатель** | Наименование этапа |  | Дата начала | Дата окончания
Пример: | [5 empty] | Рассчет идет автоматически с первой даты
Время протекания процесса (ВПП) рассмотрения документов от населения, дней |  | 30 | 15 | 1. Старт проекта |  |  | 2025-01-31
|  |  |  | 2. Диагностика и целевое состояние |  | 2025-02-01 | 2025-04-07
Количество возврата документов на доработку, % |  | 80 | 10 | ● Разработка текущей карты процесса |  | 2025-02-01 | 2025-02-15
|  |  |  | ● Анализ проблем и потерь |  | 2025-02-15 | 2025-03-01
Показатель отражает критерий, который вы хотите улучшить |  |  |  | ● Разработка идеальной и целевой карты процесса |  | 2025-03-02 | 2025-03-16
|  |  |  | ● Разработка плана мероприятий |  | 2025-03-17 | 2025-03-31
* Текущий показатель может быть уточнен после проведения картирования |  |  |  | 3. Kick-off. Защита плана мероприятий перед заказчиком |  |  | 2025-04-07
** Целевые показатели носят прогнозируемый характер, отражаются в % или в разы |  |  |  | 4. Внедрение улучшений |  | 2025-04-08 | 2025-06-07
Дополнительные эффекты: |  |  |  | 5. Мониторинг результатов |  | 2025-04-29 | 2025-05-13
|  |  |  | 6. Закрытие проекта |  |  | 2025-06-14
|  |  |  | 7. Закрепление резутьтатов |  | 2025-06-07 | 2025-07-07
Руководитель проектного офиса: |  |  |  | Руководитель проекта:
|  | Подпись, ФИО, дата |  |  |  | Подпись, ФИО, дата
Formulas:
Дата начала = [Дата окончания, row above]+1
Дата начала = [Дата начала, row above]
Дата окончания = [Дата начала]+14
Дата окончания = [Дата окончания, row above]+7